## Suivi Projet Supercar
ETAPE | DESCRIPTION | STATUT | PERSONNE CONCERNEE | DATE-DEBUT | DATE-FIN
Définition du projet | Définir les objectifs, thème, identité visuelle du site (gris/orange). | Terminé | NOUS
Répartition des rôles | Définition des rôles (chef de projet, données, graphisme). | Terminé | NOUS
Création espace partagé | Mise en place du OneDrive et des outils de communication pour l’équipe. | Terminé | JULIEN
Création du logo | Logo crée et validé par l'équipe. | Terminé | NIX
Sélection des marques & modèles | Choix de Porsche, Aston Martin, McLaren + modèles. | Terminé | NOUS
Première maquette du site | Réalisation de la maquette initiale et structure globale. | Terminé | ILAINA
Création du HTML (Index) | Construction de la page d’accueil HTML. | Terminé | ILAINA
Mise en place du style CSS | Création du design global (header, sections, footer). | Terminé | ILAINA
Création des autres pages | Voitures / Services / Essai / Contact. | Terminé | ILAINA
Ajout des images et vidéos | Insertion des médias (voitures, logo, galerie). | En cours | NOUS
Intégration PHP/SQL | Création de la base de données + pages dynamiques. | Non terminé
Système de recherche | Barre de recherche pour voitures. | Non terminé
Formulaires fonctionnels | Formulaire de contact + demande d’essai avec traitement backend. | Non terminé
Tests responsive | Adaptation mobile/tablette et corrections CSS. | Terminé | NOUS
Optimisation performance | Compression images, optimisation CSS/JS. | Non terminé
Tests finaux & validation | Vérification complète et livraison du projet. | Non terminé
Base de donnée | Admin_Client | Non terminé
Documentation | Update régulier de la documentation. | En cours | CHEF D'EQUIPE
MCD | Modèle conceptuel | Non terminé
Maj voiture/localisation/contact | la mise à jour de la partie voiture ainsi que de la section localisation/contact | Terminé | ILAINA
Maj service/photo | la mise à jour de la partie services, ainsi que de la mise à jour des photos | En cours | JULIEN
Maj accueil/header/footer | la mise à jour de la partie accueil ainsi que du footer. | En cours | NIX